## T3
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Tercer Trimestre 2024
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora | 0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Misión | Regular y supervisar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, con un marco legal adecuado, y fomentar el desarrollo de un mercado de compras públicas inclusivas y sostenibles en toda la geografía nacional a través de mecanismos que aseguren la participación equitativa de los sectores productivos, especialmente de MIPYMES, mujeres y personas con discapacidad.
Visión | Ser una institución de referencia por su alta calidad y excelencia en la administración del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, apoyando el desarrollo y la producción nacional, y promoviendo latransparencia y la equidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 14-Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas
Descripción: | La Dirección General de Contrataciones Públicas, Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), trabaja para mejorar la calidad del gasto y contribuir a la gestión del presupuesto nacional de manera transparente y en igualdad de oportunidades apoyándose en la innovación y el uso de las tecnologías de la información. Desarrolla, además, los principales instrumentos del SNECCP para asegurar el cumplimiento del marco regulador, y promueve la participación y el acceso de los diversos sectores productivos nacionales y de la sociedad, en general, al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.
Beneficiarios: | Proveedores del Estado, entidades contratantes, MIPYME, mujeres y sectores productivos nacionales, veedores, ciudadanía en general.
Resultado Asociado: | Incrementar el porcentaje global de uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas de 85% en 2020 a 95% en 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
585577987 |  | 609616261.25 |  |  | 384911526.8 |  |  | 63.14%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7868 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles. | Provincias intervenidas en la aplicación del Modelo de Compras Públicas Inclusivas y Sostenibles | 5 | 21892083.55 | 0 | 3802508.9 | 3 | 4257535.2 | 0% | 112%
7869 - Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones. | Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones. | 16 | 160162758.76 | 2 | 34791131.23 | 7 | 33160336.98 | 350% | 95.31%
7870 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP). | Número de informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP). | 53152 | 63607171.56 | 13304 | 11930964.05 | 10004 | 12088771.4 | 75.2% | 101.3%
7871 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias. | Dictámenes jurídicos emitidos mediante actos administrativos para la solución de controversias, notificados a los actores involucrados. | 390 | 36601326.42 | 115 | 6250994.54 | 118 | 5863599.75 | 102.6% | 93.8%
7872 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos. | Políticas, normas y opiniones técnico-legales emitidos sobre el SNCCP. | 267 | 19727801.22 | 75 | 3284923.71 | 63 | 3763750.06 | 84% | 114.6%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 10- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles.
Descripción del producto: | Hacer crecer de manera continua y responsable el mercado de las compras públicas inclusivas y ambientalmente sostenibles, en todo el territorio nacional, mediante mecanismos que aseguren la participación equitativa de todos los sectores y actores del sistema con eficacia y transparencia, analizando el territorio, capacitando a los diferentes actores (proveedores, gobiernos locales, sociedad civil, unidades de compras de las instituciones públicas) y llevando a cabo diversas acciones de vinculación.
Logros alcanzados: | 1. Físicos: En el tercer trimestre no se programaron intervenciones sin embargo intervenimos tres (3) provincias que fueron: Santo Domingo, Santiago y Puerto Plata. 2. Financieros: Para el tercer trimestre se programaron RD$3,802,508.90 ejecutándose RD$4,257,535.20 lo cuál representa una ejecución financiera del 111.97%
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicas : La ejecución física superó lo inicialmente programado debido a la intervención en tres provincias durante el tercer trimestre, lo cual no estaba contemplado en la planificación original. Esta decisión se fundamenta en el seguimiento y cumplimiento del "Modelo de Compras Dominicano", que busca el desarrollo integral de las provincias y municipios involucrados mediante una serie de eventos y actividades. Aunque estas colaboraciones no estaban previstas, respondieron a necesidades emergentes y reflejan nuestro compromiso con el desarrollo regional. Por lo tanto, la ejecución superior se justifica como parte de un esfuerzo coordinado para maximizar el impacto en las comunidades, alineándose con los principios del modelo. 2. Financieras: Los desvios a nivel financiero presentados en el tercer trimestre se debe a la incorporación de fondos de cooperación internacional que adicionalmente se añadieron al presupuesto. Estos fondos nos permitieron ampliar nuestra capacidad de intervención y dar respuesta a las necesidades específicas de las comunidades.
Producto: | 11- Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.
Descripción del producto: | Incorporar las unidades operativas de compras y contrataciones de las instituciones públicas (ministerios, direcciones generales, gobiernos locales, instituciones descentralizadas, hospitales) en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional para la gestión de las contrataciones.
Logros alcanzados: | 1. Físicos: Sobre la producción física se programó que para el tercer trimestre se estarían incorporando 2 instituciones en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de contrataciones. Se logró que 7 instituciones se incoporaran por lo cuál representa un logro del 350 % 2. Financieros: Para el tercer trimestre se programaron gastos ascendentes a RD$34,791,131.23, ejecutándose finalmente RD$33,160,336.98 , lo cuál representa una ejecución financiera del 95.31%
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicas: La desviación física de un 57.14% por encima de lo estimado se debe al compromiso asumido por los hospitales para participar en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) , asegurando una gestión eficiente de los recursos asignados. 2. Financieras: La desviación financiera no presenta desvíos significativos en este periodo.
Producto: | 12 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).
Descripción del producto: | Monitoreos y verificaciones realizados a las Unidades Operativas de Contrataciones Públicas (UOCC) basados en el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de las contrataciones públicas, según la gestión de sus procedimientos de compras en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional.
Logros alcanzados: | 1. Físicos: Para la producción física de este producto se estimaron 13,304 informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) , de los cuáles se realizaron 10,004 lo cuál representa un logro del 75.20% 2. Financieros: Para el tercer trimestre se programaron gastos ascendentes a RD$11,930,964.05 ejecutándose finalmente RD$12,088,771.40 lo que representa un logro del 101.32%.
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: Durante el tercer trimestre del año se presentó una desviación en el cumplimiento de las metas establecidas, esto se debió principalmente a la disminución en la publicación de procedimientos por parte de las Unidades Operativas de Contrataciones y Compras (UOCC), resultado de la falta de un presupuesto complementario. Esta situación limitó la capacidad operativa de las UOCC para llevar a cabo nuevas contrataciones, lo que redujo el volumen de procedimientos disponibles para monitoreo. Además, se identificaron fallas técnicas en el funcionamiento del SAPR de esta Dirección, una herramienta clave para detectar irregularidades y monitorear procesos, estas fallas también afectaron la capacidad de generar reportes. 2. Financieros: La ejecucción financiera para el tercer trimestre no presenta desvíos significativos.
Producto: | 13- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias.
Descripción del producto: | Las controversias que presentan los actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas se conocen y deciden mediante actos administrativos, que pueden ser comunicaciones o resoluciones, atendiendo a la naturaleza de la controversia, y luego son notificadas a los actores involucrados.
Logros alcanzados: | 1. Físicos: En cuanto a la producción física de este producto se estimaron 115 dictamenes jurídicos para emisión y se ejecutaron 118 lo cuál representa un logro del 102.61% para el tercer trimestre. 2. Financieros: Para el tercer trimestre se programaron gastos por RD$6,250,994.54 ejecutándose finalmente RD$5,863,599.75 representando un 93.80% de lo estimado.
Causas y justificación del desvío: | 1. Física: La ejecucción fisica para el tercer trimestre no presenta desvíos significativos. 2. Financiera: La desviación financiera de un 6.20% por debajo de lo estimado se debe a la atención prioritaria que hemos otorgado a la reducción de la mora administrativa, un desafío que seguimos abordando de manera proactiva.
Producto: | 14 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos.
Descripción del producto: | Emitir las políticas, principios, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos comunes para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), de acuerdo a lo establecido en el marco legal que la rige, y las opiniones técnico legales que den respuestas a las consultas de los usuarios y los diferentes actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas
Logros alcanzados: | 1. Físicos: Se programaron 75 políticas, normas y opiniones técnico-legales emitidas sobre el SNCCP para el tercer trimestre , se realizaron 63 , lo cuál representa un logro de 84%. 2. Financieros: Para el tercer trimestre se programaron gastos por RD$3,284,923.71 ejecutándose finalmente RD$3,763,750.06 lo cuál representa una ejecución financiera de 114.58%.
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: La desviación física por debajo de lo estimado se debió a que en principio fueron proyectados 75 productos finales a raíz de la implementación del Reglamento de aplicación 416-23, sin embargo, dado los cambios en el departamento, tanto de personal como de prioridades, los mismos fueron reprogramados para el T4. 2. Financieros: La variación del 14% en la ejecución financiera se debe a ajustes no proyectados relacionados con la implementación del nuevo reglamento 416-23, que establece directrices bajo la ley de Compras. Este reglamento ha generado sobrecostos asociados a las adecuaciones necesarias para cumplir con las nuevas regulaciones. La adaptación a este marco normativo ha requerido inversiones adicionales en procesos y procedimientos, lo que ha impactado la ejecución financiera del tercer trimestre.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Ninguna.
Note on D28: Wandnerys Fuertes: Presupuesto inicial
Note on B37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Lo Negro no cambia